

**Z Á Z N A M**

**z jednání mimořádné Rady regionu**

**konané dne 05. 05. 2015**

**v kanceláři starosty Města Milevsko, Nám. E. Beneše 420**

**Přítomni:** Ing. Miroslav Sládek, Ing. Ivan Radosta, Pavel Souhrada, Zdeněk Bárta,

Markéta Honzíková, Slavomír Harbáček, Bc. Jaroslav Bouška, Lubomír Málek

**Omluvena:** Hana Kašparová

Předseda Rady regionu přivítal přítomné na prvním jednání po Valné hromadě SORP a s ohledem na vážnost stavu věcí zahájil ve 13:00 hodin mimořádné jednání Rady regionu. V úvodu konstatoval, že je Rada usnášení schopná a požádal, zda-li smí použít záznamové zařízení pro vytvoření záznamu z jednání -audio záznam.

Navrhl jako zapisovatele Miroslava Sládka a ověřovatele zápisu Markétu Honzíkovou.

**Hlasování: 7 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení : Rada regionu schvaluje zapisovatele Miroslav Sládka a ověřovatele Markétu**

**Honzíkovou**

Materiály na jednání připravila kancelář SORP spolu s předsedou, standardně budou vyhotovovány krycí listy s návrhem usnesení a důvodová zpráva.

**Program:**

1. Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“– analýza stavu věci dle výzvy KÚ
2. Ukončení projektu „Otavská cyklostezka-putování krajem K.Klostermanna“-opatření
3. Informace o projektu VPP v roce 2015
4. Analýza financování a chodu kanceláře SORP
5. Kontrola plnění usnesení RR a VH
6. Různé -termíny jednání RR a VH

**Hlasování: 7 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení : Rada regionu schvaluje program jednání.**

1. **Informace o projektu „Revitalizace Orlické nádrže“– analýza stavu věci dle výzvy KÚ**

Předseda přítomné seznámil s rozborem stavu věci, zdůraznil, že je potřebné obnovit komunikaci s poskytovatelem příspěvku a v maximální možné míře doložit požadované doklady. Přečetl text dopisu, kterým informoval pana hejtmana JčK o výsledku Valné hromady a požádal o čas, který bude potřebný k rozboru situace a shromáždění podkladů.

Předseda informoval o tom , že dohledal ze zápisů RR postup výběru odborného garanta pro RON takto:

Rada regionu se seriózně zabývala výběrem odborného garanta pro Revitalizaci Orlické nádrže a s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s přihlédnutím k objemu odměn, mohla vybrat zhotovitele –dodavatele služby bez výběrového řízení. Přesto uskutečnila výběr mezi 3 uchazeči: ing. Petrem Jelínkem, Mgr. Martinou Nožinovou a Mgr. Ivanou Očáskovou.

Rada po uvedení domluvené schůzky na odboru ŽP,Z a L Krajského úřadu na čtvrtek 7/5 od 10:00 hodin určila své zástupce.

**Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení 01/05/05/15:**

1. Rada regionu SORP bere na vědomí informaci o uskutečněných jednáních se zástupci odborů JčK a pracovníky odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví u ředitele JčK dne 24/4/2015 a o dodání materiálů k závěrečnému vyúčtování příspěvku (dopis ing. Jany Chocholové ze dne 17.3.2015). Rada regionu bere na vědomí informaci předsedy RR o zaslaném dopisu hejtmanovi JčK dne 29.4.2015 o stavu věci.
2. Rada regionu ukládá ing. Dagmar Chmelíkové ve spolupráci s paní účetní Alenou Liškovou a Mgr. Ivanou Očáskovou připravit požadované materiály (1 – 10 dopisu) do termínu jednání zástupců RR dne 7. května 2015 na JčK.
3. Rada regionu zmocňuje k jednání za SORP se zástupci JčK dne 7. května 2015 o postupu umožňujícího doložení splnění specifické přijatelnosti dle uzavřených dodatků 1 - 6 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku SD/OZZL/638/08 předsedu Rady regionu a 2. místopředsedu.
4. **Ukončení projektu „Otavská cyklostezka-putování krajem K.Klostermanna“-opatření**

Předseda přítomné seznámil se zprávou kanceláře SORP o nutných opatřeních ve spojitosti s pozastavením projektu. Přítomní sdělili své zkušenosti se zákonem o státní památkové péči, kde je uvedeno, že celé území ČR lze považovat za území s archeologickými nálezy. Pokud lze projekt znovu posoudit a rozdělit na dílčí úseky a stavby a z hlediska potřebných nákladů, povolení, rizika zdržení stavby, pak lze na příštím jednání RR situaci ještě znovu posoudit. Rada pověřila předsedu zjištěním stavu věci dle Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku NJC č. 12013 a o stavu věci archeologického průzkum, o kterém mluvil na VH starosta obce Putim Mgr. Matouš.

**Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení 02/05/05/15:**

1. Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu připravenosti projektu a jeho pozastavení.
2. Rada regionu ukládá ing. Dagmar Chmelíkové –projektové manažerce zajistit oznámení všem zainteresovaným smluvním i nesmluvním partnerům pozastavení projektu a pověřuje předsedu Rady regionu podpisem těchto oznámení.
3. Rada regionu ukládá kanceláři Svazku soustavně sledovat výzvy finančních podpor, aby mohl být projekt v budoucnu realizován. K tomu ukládá ing. Dagmar Chmelíkové požádat speciální stavební úřad Písek (odbor dopravy –ing. Václav Stejskal) o prodloužení termínu dokončení stavby dle vydaného stavebního povolení a ukládá předsedovi RR prověřit pravděpodobnost potenciálního archeologického průzkumu v trase úseku Kestřany-Putim a zjištění stavu věci s NJC dle smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 12013.
4. **Informace o projektu VPP v roce 2015**

Předseda přítomné seznámil se stavem projektu VPP v roce 2015. S Úřadem práce Písek uzavřel SORP pro rok 2015 zatím 4 smlouvy :

PIA- VN-6/2015 na 61 pracovníků, k 30.4. 1 skončil v Klukách, tak je 1 místo volné  
PIA-VN-7/2015 na 3 pracovníky - plně obsazeno  
PIA-VN-24/2015 na 90 pracovníků - plně obsazeno  
PIA-VN-25/2015 na 4 praconíky - plně obsazeno  
od 4.5. nastoupil ve Žďáru 1 pracovník na smlouvu s ÚP Stakonice.

O 1 volné místo projevil zájem pan starosta Pavel Souhrada z Bernartic. Paní starostka Markéta Honzíková projevila zájem o zařazení 2 osob z obce Zbelítov.

Od 1/6/2015 by mohlo dojít k uzavření další smlouvy s Úřadem práce na trvání 1 rok.

**Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení 03/05/05/15:**

1. Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu projektu VPP v roce 2015.
2. Rada regionu ukládá paní účetní Renátě Krůtové vyzvat obce k obsazení 1 volného místa- Bernartice.
3. Rada regionu ukládá paní účetní Renátě Krůtové připravit na příští jednání celkový tabulkový přehled uzavřených smluv PIA-VN- 6, 7, 24 a 25/2015 a informaci pro členy Rady regionu.
4. **Analýza financování a chodu kanceláře SORP**

Předseda přítomné seznámil se zprávou účetní SORP o stavu kanceláře a financování zaměstnanců SORP. Zdůrazňuje, že od června 2015 je také třeba počítat se mzdou pro paní Renátu Krůtovou, u ni končí projekt Obce sobě 31.5.Financování činnosti svazku vychází jako vyrovnané, tím, že zaměstnanci dělají práci navíc, bez nároku na další odměnu vznikla trochu rezerva. Také je hodně zaměstnanců na VPP, takže i větší příjem z příspěvků obcí, ale také hodně práce. Předseda nechal kolovat informaci – neveřejnou přílohu – o uzavřených smlouvách, době trvání (na dobu určitou do 31/5/2015) a výši odměny. Přítomní se vyjádřili k projektu Meziobecní spolupráce – Obce sobě a požádali o přednesení přehledné informace o výstupu tohoto projektu k 31/5/2015.

**Hlasování: 6 PRO (v té době přítomných) 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení 04/05/05/15:**

1. Rada regionu bere na vědomí informaci o stavu a financování kanceláře SORP
2. Rada regionu ukládá předsedovi připravit DPP s paní Renátou Krůtovou od 1.6.2015
3. Rada regionu ukládá ing. Dagmar Chmelíkové vypsat VŘ na pozice pokračujícího projektu Meziobecní spolupráce-Obce sobě (červenec – listopad 2015).
4. Rada regionu ukládá ing. Dagmar Chmelíkové připravit na příští jednání přehlednou informaci o všech probíhajících projektech SORP a ukládá ing. Vladimíru Drye informovat členy Rady regionu na příštím jednání 20. května 2015 o výstupech projektu Meziobecní spolupráce a způsobu vyúčtování podpory k 31. květnu 2015.
5. **Kontrola plnění usnesení RR a VH**

Předseda omluvil zaneprázdněnost ing. Dagmar Chmelíkové povinnostmi pro jiné subjekty (Obec Ražice a DSO Zlatý vrch) a příslib zpracování přehledu přijatých usnesení RR a VH.

**Hlasování: 8 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE**

**Usnesení 05/05/05/15:**

Rada regionu ukládá ing. Dagmar Chmelíkové připravit na příští jednání přehlednou informaci o všech přijatých usneseních RR a VH od srpna 2012.

1. **Různé -termíny jednání RR a VH, dopis obci Kovářov a delegování do DR JVS.**

Předseda přítomné seznámil s návrhem na termíny jednání Rady regionu v roce 2015. Pan 1. místopředseda avizoval možný střet s termíny zasedání Rady a zastupitelstva města Milevsko.

Pro možnou větší účast členů na jednání Valné hromady se přítomní shodli na uspořádání VH ve městě Milevsko.

Předseda upozornil na znění STANOV SORP, kde v čl. VII. bodu 5: Výpovědní lhůta neskončí dříve než posledním dnem měsíce, v němž došlo k úplnému majetkovému vypořádání se členem, který podal výpověď. Předpokládá se, že tímto dnem bude 1.1.2016.

Pan starosta ing. Ivan Radosta informoval přítomné o přijetí usn. 188/15 RMM o odvolání Michala Poleneckého a delegování do DR JVS Ing.Mgr. Miroslava Doubka.

**Usnesení 06/05/05/15:**

1. Rada regionu bere na vědomí plánované termíny RR a VH v roce 2015.

Rada regionu: květen 20. ST v 9:00 v Milevsku

červen 24. ST v 9:00 v Písku

září 2. ST v 9:00 v Písku

říjen 7. ST v 9:00 v Milevsku

listopad 4.ST v 9:00 v Milevsku

prosinec 2.ST v 9:00 v Písku

Valná hromada listopad 4. ST od 11:00 v KD Milevsko

1. Rada regionu bere na vědomí informaci o dopisu předsedy RR obci Kovářov o přijetí usnesení VH o vystoupení obce Kovářov ze SORP dle čl. VII bodu 5.
2. Rada regionu bere na vědomí informaci o usnesení Rady města Milevska č.188/15 o delegování Ing. Mgr. Miroslava Doubka do DR JVS.

Jednání Rady regionu ukončil předseda ve 14: 55 a poděkoval přítomným za aktivní přístup.

Zaznamenal: ing. Miroslav Sládek – předseda Rady regionu

Ověřovatel: Markéta Honzíková